Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Сухиничский центр дополнительного образования»

ПРОЕКТ

«Поход-сплав по реке Жиздре»

как способ организации летнего отдыха подростков,

находящихся в трудной жизненной ситуации

Составитель:

Сафронова Е.В.,

педагог дополнительного образования, руководитель

волонтерского отряда «ДОБРОволец»

Сухиничи, 2024

| Автор проекта | Сафронова Елена Валентиновна |
| --- | --- |
| Название проекта | «Поход-сплав по реке Жиздре» как способ организации летнего отдыха подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Номинация конкурса | «Рожденные помогать» |
| Краткое описание проекта | Проект направлен на организацию отдыха подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летний период, посредством водного туризма. Поход-сплав по реке Жиздре – эффективный способ социализации подростков. Предварительные мероприятия к сплаву способствуют социальной адаптации, личностному развитию детей, их психологической поддержке. Сам поход-сплав позволит: - улучшить физическую форму детей, укрепить их здоровье; - обучить жизненным навыкам для выживания в дикой природе; - формировать навыки сотрудничества, ответственности и взаимопомощи в группе; - понять важность экологической ответственности; - содействовать эмоциональному благополучию подростков. К реализации проекта будут привлечены обучающиеся муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Сухиничский центр дополнительного образования» (далее МКОУ ДО «СЦДО»). Активисты объединений: «Спортивный туризм», «Школа волонтеров», «Я - юнармеец», «Юные экологи» выступят в роли наставников подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, во время обучающих занятий на организационном этапе. |
| Основная цель и задачи проекта | Цель: организация летнего отдыха подростков Сухиничского района в возрасте от 10 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в количестве не менее 45 человек, через проведение туристических походов-сплавов по реке Жиздре. Задачи: - Разработать и подготовить образовательную программу летнего отдыха подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, учебно-методические и презентационные материалы по программе. - Собрать команду педагогов, инструкторов, наставников для организации и проведения походов-сплавов по реке Жиздре, пройти обучение. - Разработать туристические маршруты похода-сплава по реке разной продолжительности. - Разработать план подготовительных мероприятий. - Создать безопасную и поддерживающую среду во время отдыха для подростков. |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности и социальной значимости проекта и предлагаемых решений | 2025 год Министерством просвещения Российской Федерации объявлен Годом детского отдыха в системе образования (Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 29 августа 2024 года N Р-160 «Об объявлении 2025 года Годом детского отдыха в системе образования»). Но, к сожалению, существует такая категория детей, которым, по разным причинам, отдых в оздоровительных лагерях недоступен. Это, в основном, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Отдых для них – это освобождение от учебы в школе, то есть каникулярное время, но в эти дни подростки предоставлены сами себе и занимаются пустым времяпровождением. Это способствует нарушению эмоциональной сферы детей, повышению агрессивности и враждебности, возникновению подростковой преступности. Поэтому для педагогов МКОУ ДО «СЦДО» остро встает вопрос о занятости подростков Сухиничского района, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время. Одним из решений указанной проблемы является организация отдыха через водный туризм, в форме похода-сплава по реке Жиздре. В условиях похода-сплава у подростков формируются волевые качества, взаимовыручка и сплоченность, развиваются навыки самообслуживания и самостоятельности. Важно также то, что они получат опыт отдыха без вредных привычек (алкоголь, табак, запрещенные вещества) с пользой для духовного и физического здоровья. |
| Основная целевая группа (на кого направлен проект, сколько человек) | Подростки в возрасте от 10 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не менее 45 человек. |
| Деятельность (что именно будет сделано в рамках реализации проекта) | Разработаны и организованы походы-сплавы по реке Жиздре для подростков Сухиничского района, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | Подготовительный этап (февраль-март 2025 года) - Определение целевой группы проекта. - Сбор команды педагогов, инструкторов, наставников для организации и проведения походов-сплавов. - Составление бюджета проекта (обучение, транспорт, оборудование, питание, страховка). - Исследование маршрута: выбор безопасного и интересного маршрута сплава. Разработка маршрутов на разное количество дней. - Создание программы: разработка мероприятий, обучающихся занятий, расписания. Организационный этап (апрель-май 2025 года) - Информирование потенциальных участников проекта: 1. Встреча с родителями детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, информирование о цели и задачах проекта. 2. Регистрация участников, сбор заявок. - Обучение педагогов на курсе «Инструктор-проводник по водному туризму». - Проведение обучения участников проекта (тренинги, инструктажи по безопасности, обучение гребле и управлению лодкой, ориентирование на местности, мастер-классы). - Разработка логистических маршрутов. - Подбор и закупка оборудования. - Составление расписания сплавов на три месяца (июнь-июль). Исполнительный этап (июнь-август 2025 года) - Проведение походов-сплавов в соответствии с расписанием. - Организация досуга после сплава. Завершающий этап (сентябрь 2025 года) - Оценка результатов (опрос участников, анализ обратной связи). - Подготовка отчета о результатах проекта. - Разработка «Методических рекомендаций по организации похода-сплава по реке Жиздре для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 10 до 17 лет». - Информирование общественности о реализуемом проекте. |
| Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта | - С июня по август 2025 года организован отдых подростков Сухиничского района в возрасте от 10 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в количестве не менее 45 человек, через проведение туристических походов-сплавов по реке Жиздре. - Проведено не менее 5 походов-сплавов по реке Жиздре, продолжительностью от 1 до 3 дней. - Не менее 45 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации Сухиничского района, в возрасте от 10 до 17 лет пройдут курс обучения перед походом-сплавом по реке Жиздре, и приобретут следующие знания, умения и навыки: - навыки общения и взаимодействия с окружающими, налаживание доверительных отношений в группе; - стимулирование самооценки и уверенности в себе через преодоление трудностей и достижения целей; - улучшение физической формы, развитие выносливости и укрепления здоровья; - практические навыки выживания в дикой природе (управление лодкой, ориентирование на местности, установка палатки, приготовление еды на костре и другие); - повысится уровень экологической ответственности. - Педагоги МКОУ ДО «СЦДО» создадут для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безопасную и поддерживающую среду. - Педагоги МКОУ ДО «СЦДО», в количестве 3 человек, пройдут профессиональную переподготовку по курсу «Инструктор-проводник по водному туризму». - Обучающиеся МКОУ ДО «СЦДО», активисты объединений: «Спортивный туризм», «Школа волонтеров», «Я - юнармеец», «Юные экологи», в количестве не менее 20 человек, проявят себя в роли наставников. - Разработаны «Методические рекомендации по организации похода-сплава по реке Жиздре для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 10 до 17 лет». |
| Дальнейшее развитие проекта | Образовательная программа и маршруты, разработанные в ходе реализации проекта, будут использоваться в дальнейшем не только для организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, но и для другой целевой группы. В МКОУ ДО «СЦДО» функционируют объединения разной направленности. Педагоги могут использовать туристические маршруты похода-сплава по реке Жиздре для решения различных задач своей программы, например: - объединение «Спортивный туризм», цель похода-сплава: отработка туристических навыков; - объединение «Юные экологи», цель: привитие любви к малой родине через знакомство с природно-географическим богатством родного края; - объединение «Школа волонтеров», цель: экологическое волонтерство; - объединение «Акварелька», цель: организация пленэра. - В Думиниичских, Сухиничских, Козельских лесах, которые располагаются на берегах реки Жиздры, в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь до сих пор ведутся военно-поисковые экспедиции. На берегах реки есть облагороженные места захоронения останков русских солдат. Дети из объединения «Я - юнармеец» могут посещать эти памятные места по водному маршруту. Помимо этого, туристические маршруты можно использовать для организации семейного отдыха обучающихся МКОУ ДО «СЦДО», с целью укрепления детско-родительских отношений. Совместно с нашим партнером – автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки социальных проектов «Искра» (далее АНО «ЦПСП «Искра»), разработанные маршруты можно использовать в коммерческих целях, организовывать платные походы-сплавы для всех желающих. |
| Материально-технические ресурсы, привлекаемые для успешной реализации проекта | - Оборудование для проведения предварительных мероприятий Учебно-тренировочные классы. Мультимедийное оборудование. Канцелярские принадлежности. - Транспортные ресурсы Автобусы для перевозки участников похода-сплава до начала маршрута и обратно. - Снаряжение для сплава Надувные лодки для сплава по реке Насос Весла Спасательные жилеты Ремонтный набор Гермомешок - Туристическое снаряжение Тенты и палатки для ночлега Спальные мешки и коврики Кухонное оборудование Аптечка первой помощи Компасы и карта местности Личное и групповое снаряжение - Продовольственные ресурсы Продукты питания, вода, рассчитанные в соответствии с продолжительностью похода-сплава. - Страховка для участников |
| Объем средств, необходимый для реализации проекта (указать значение до двух знаков после запятой), и основные направления расходования средств | - Оборудование для проведения предварительных мероприятий (собственные средства) Учебно-тренировочные классы. Мультимедийное оборудование. Канцелярские принадлежности. - Транспортные ресурсы Автобусы для перевозки участников похода-сплава до начала маршрута и обратно. Бензин на подвоз 5 походов-сплавов (25,1 литр на 100 км х 5) = 7949, 17 рублей. - Снаряжение для сплава Надувные лодки для сплава по реке 21978 рублей х 7=153846 рублей Насос 1267 х 5 = 6335 рублей Весла 1612 х 5 = 8060 рублей Спасательные жилеты 968 х 15 =14520 рублей Ремонтный набор 371 х 7 = 2597 рублей Гермомешок 2155 х 14 = 30170 рублей ИТОГО: 215 528 рублей - Туристическое снаряжение (собственные средства) Тенты и палатки для ночлега Спальные мешки и коврики Кухонное оборудование Аптечка первой помощи Компасы и карта местности Личное и групповое снаряжение - Продовольственные ресурсы Продукты питания, вода, рассчитанные в соответствии с продолжительностью похода-сплава. 408 х 14 человек х 3 дня х 5 походов-сплавов = 85 680 рублей - Страховка для участников 297 х 49 человек = 14553 рубля - Человеческие ресурсы заработная плата инструкторам 16170 рублей х 4 человека х 3 месяца = 194 040 рублей. Обучение на курсах «Инструктор-проводник по водному туризму» 12000 рублей х 3 человека=36000 рублей ИТОГО: 553 750 рублей 17 копеек. |
| Состав команды, реализующей проект, опыт и компетенции членов команды (при наличии) | - Волонтерский отряд «ДОБРОволец», обучающиеся МКОУ ДО «СЦДО», под руководством педагога дополнительного образования Сафроновой Е.В. (педагогический стаж 25 лет); - активисты объединения «Маршрут», под руководством педагога дополнительного образования Чернова Д.В. (педагогический стаж 1 год); - активисты объединения «Юные экологи», под руководством педагога дополнительного образования Гераськиной Ю.А. (педагогический стаж 13 лет) - активисты объединения «Я - юнармеец», под руководством педагога-организатора Илюшиной М.В. (педагогический стаж 15 лет) - Инструктор по водному туризму (по договору). |
| Ключевые партнеры реализации проекта и их роль | - АНО «ЦПСП «Искра» (софинансирование); - администрация МР «Сухиничский район» (материальная поддержка, софинансирование); - отдел образования администрации МР «Сухиничский район» (работа с целевой группой проекта: сбор данных, сведений о детях находящихся в трудной жизненной ситуации, работа с образовательными учреждениями Сухиничского района, методическая работа с педагогами, материальная поддержка, софинансирование); - отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации МР «Сухиничский район» (работа с целевой группой проекта, методическая работа, информационная поддержка); - территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО МР «Сухиничский район» (работа с целевой группой проекта); - редакция газеты «Организатор» (информационная поддержка). |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | Информирование местного сообщества о реализации проекта будет проходить через постинг в социальных сетях МКОУ ДО «СЦДО», а также социальных сетях партнеров проекта. В районной газете «Организатор» планируется написание статьи о результатах проекта. |

План мероприятий по реализации молодежного проекта в сфере добровольчества (волонтерства)

| N п/п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия (наименование населенного пункта или полный адрес при наличии) | Сроки проведения мероприятия | Организаторы и партнеры мероприятия | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта. | МКОУ ДО «СЦДО» | Февраль 2025 год | Сафронова Е.В., педагог дополнительного образования, АНО «ЦПСП «Искра» | Создана рабочая группа в составе 15 человек: педагоги МКОУ ДО «СЦДО», волонтеры отряда «ДОБРОволец». Определены ответственные люди по направлениям. Разработана стратегия привлечения партнеров и участников проекта. |
| 2. | Разработка образовательной программы летнего отдыха, посредством походов-сплавов по реке Жиздре, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, учебно-методические и презентационные материалы по программе. | МКОУ ДО «СЦДО» | Февраль 2025 год | Педагоги МКОУ ДО «СЦДО» | Разработана образовательная программа, учебно-методические и презентационные материалы по программе |
|  | Составление бюджета проекта. | МКОУ ДО «СЦДО» | Февраль 2025 год | Директор МКОУ ДО «СЦДО» Кузянова А.В., Сафронова Е.В. педагог дополнительного образования, Шулыгина Л.В. директор АНО «ЦПСП «Искра» | Составлен бюджет проекта |
|  | Обучение педагогов МКОУ ДО «СЦДО» на курсе «Инструктор-проводник по водному туризму» | Онлайн - курсы | Февраль-март 2025 года | Директор МКОУ ДО «СЦДО» Кузянова А.В., методический кабинет отдела образования администрации МР «Сухиничский район» | Не менее 3 педагогов МКОУ ДО «СЦДО» получат диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Инструктор-проводник по водному туризму» |
|  | Исследование маршрута похода-сплава по реке Жиздре с целью оценки уровня сложности, изучение природных условий. Разработка маршрутов разной продолжительности. | Река Жиздра (Думиничский, Сухиничский, Козельский районы) | Апрель 2025 года | Педагоги МКОУ ДО «СЦДО» | Разработаны маршруты походов-сплавов по реке Жиздре разной продолжительности. Составлена карта маршрута. |
|  | Информирование потенциальных участников проекта через образовательные учреждения района, социальные сети партнеров. Встреча с родителями детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, информирование о цели и задачах проекта. Регистрация участников, сбор заявок. Привлечение партнеров проекта. | Образовательные учреждения района, МКОУ ДО «СЦДО» | Апрель 2025 года | Отдел образования администрации МР «Сухиничский район», территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО МР «Сухиничский район», МКОУ ДО «СЦДО» | Составлен список обучающихся, участников проекта. Проведено родительское собрание обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, индивидуальные консультации. Привлечены партнеры проекта. |
|  | Разработка логистических маршрутов, составление графика перевозки участников походов-сплавов до начала маршрута и обратно | МКОУ ДО «СЦДО» | Март 2025 года | Методист МКОУ ДО «СЦДО» | Составлен график перевозки участников походов-сплавов на три месяца, разработаны маршруты движения автобусов. |
|  | Подготовка участников похода – сплава. Обучение детей согласно образовательной программе. | МКОУ ДО «СЦДО» | Апрель-май 2025 года | Педагоги МКОУ ДО «СЦДО», активисты – наставники из числа обучающихся МКОУ ДО «СЦДО», инспектора по делам несовершеннолетних | В ходе обучения подростки получили необходимые знания, умения и навыки для похода-сплава. |
|  | Подбор и закупка необходимого оборудования. | Интернет-магазины | Апрель-май 2025 года | Директор МКОУ ДО «СЦДО» Кузянова А.В., Сафронова Е.В. педагог дополнительного образования, Шулыгина Л.В. директор АНО «ЦПСП «Искра» | Подготовлена материальная база для проведения походов-сплавов. |
|  | Планирование питания | МКОУ ДО «СЦДО», отдел образования администрации МР «Сухиничский район» | Май 2025 года | Педагоги МКОУ ДО «СЦДО»,Афонина Т.А., заместитель главного бухгалтера отдела образования администрации МР Сухиничский район | Составлено меню, закуплены продукты |
|  | Проведение походов-сплавов в соответствии с расписанием. | МКОУ ДО «СЦДО» Река Жиздра | Июнь-июль 2025 года | Педагоги МКОУДО «СЦДО», инструктора-проводники по водному туризму | Проведено не менее 5 походов-сплавов |
|  | Организация досуга для детей после сплава. | МКОУ ДО «СЦДО» | Август 2025 года | Педагоги МКОУДО «СЦДО», волонтеры отряда «ДОБРОволец» | Обогащение жизни подростков положительными эмоциями и воспоминаниями |
|  | Оценка результатов (опрос участников, анализ обратной связи). | Образовательные учреждения района, МКОУ ДО «СЦДО» | Сентябрь 2025 года | Педагоги МКОУДО «СЦДО», волонтеры отряда «ДОБРОволец» | Собраны статистические данные для анализа результативности проекта. Составлена аналитическая справка по результатам опросов, анкетирования, подготовлен отчет о результативности проекта. |
|  | Постинг в социальных сетях МКОУ ДО «СЦДО», в социальных сетях партнеров проекта о результатах проделанной работы. Статья в районной газете «Организатор» | Социальные сети | Сентябрь 2025 года | Педагоги МКОУДО «СЦДО», волонтеры отряда «ДОБРОволец». Партнеры проекта | Информирование общественности о результатах проекта |
|  | Разработать «Методические рекомендации по организации похода-сплава по реке Жиздре для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 10 до 17 лет». | МКОУ ДО «СЦДО» | Сентябрь 2025 года | Педагоги МКОУДО «СЦДО», | Составлены «Методические рекомендации по организации похода-сплава по реке Жиздре для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 10 до 17 лет». |